## Instalador de Impressoras
3W Instalador de Drivers de Impressoras Diebold | [9 empty] | Status Delivered
ID | Problem description | Who | When | Priority | Responsible | Promised | done | Configuração da impressora | Action plan |  | Version: 1.1 Date: 29/02/2016
1 | Apenas construir esqueletos de ITENS DETALHE quando ainda não exisitir esqueleto com o mesmo nome | Marco | 2016-02-17 | medium | Marco |  | no |  |  |  | done
2 | Multi x Multi visual / comportamento | Marco | 2016-02-17 | medium | Marco |  | no |  |  |  | pending
3 | Criar projeto tipo plugin / configurar menu | Marco | 2016-02-17 | medium | Marco |  | no |  |  |  | pending
4 | Multi: inteligencia para criar edicao scombo customizada | Marco |  |  | Marco
5 | Gerar automaticamente scombo | Marco

## MecafFW.dll
3W MecafW (32 e 64bits) Impressoras Diebold Procomp | [10 empty] | Status Delivered
ID | Problem description | Who | When | Priority | Responsible | Promised | Done | Configuração da impressora | versão da API de referência | Action plan | Version: 5.6 Date: /05/2015 | Version: 5.5 Date: 07/05/2015 | Version: 5.1.0.4 Date: 13/04/2015
1 | DLL fica travada se acabar o papel durante a impressão do buffer de 40k através da função CPImprime(). | Denilce | 2015-04-06 | high | Andrey |  | yes |  |  | Responder erro código 55 (erro de comunicação com o periférico) após o timeout. |  | done | done
2 | Impressão do buffer de 40k pela CPImprime() sem faltar papel, com comportamento errático. Houve casos de “soquinhos”, impressão mesclada com sujeira, sujeira no final do texto e repetição de bloco. | Denilce | 2015-04-10 | high | Andrey |  | yes |  |  |  |  | done | pending
3 | log do imprime sem detalhes abstratos do enviado | Denilce | 2015-04-10 | low | Andrey |  | yes |  |  | Log imprime o tamanho do buffer enviado. |  | done | pending
4 | Funções adicionais ainda não implementadas | Denilce | 2015-04-06 | medium | Andrey | 2015-04-29 | yes |  |  | funções MECAFW_ implementadas |  | done | pending
5 | Quando driver configurado para a LPT1 a API não detecta que a impressora está offline e fica travada nos comandos | Denilce | 2015-04-10 | medium | Andrey |  | yes | LPT |  |  |  | done | pending
6 | USB - MECAFW32_FechaCanalDeComunicacao(): Retorna 52 (parâmetro inválido), independente se utilizar o arquivo MECAF.INI ou a função MECAFW32_AbreCanalDeComunicacao(). | Denilce | 2015-05-18 | medium | Andrey | 2015-05-19 | yes | USB |  | Fecha Canal sempre deve retornar Sucesso |  | pending
7 | USB - MECAFW32_AbreCanalDeComunicacao() - Parâmetros: • Porta: Ok informando “USB” • TimeOut: Ok • TimeOutVal: Não Ok, parece que a DLL continua assumindo o valor do MECAF.INI • Outros: não testados; | Denilce | 2015-05-18 | medium | Andrey | 2015-05-19 | yes | USB |  | Em testes de desenvolvedor |  | pending
8 | LPT - Parâmetros lidos do arquivo MECAF.INI: • TIMEOUT=10 - O timeout resultante foi o dobro do configurado - NÃO Ok • TIMEOUTVAL=10 - Ok • PORT=PARALELA – Esperado como “LPTn” - NÃO Ok | Denilce | 2015-05-18 | medium | Andrey |  | no | IM453H - LPT |  |  |  | pending
9 | LPT - MECAFW32_AbreCanalDeComunicacao() Parâmetros: • Porta: Ok se “PARALELA” mas espera-se como “LPTn” • TimeOut: Não Ok. • TimeOutVal: Não Ok. • Outros: não testados; | Denilce | 2015-05-18 | medium | Andrey |  | no | IM453H - LPT |  |  |  | pending
10 | LPT - CPStatusImp() Responde “On Line” se a tampa frontal estiver aberta (tampa traseira fechada/com papel/tampa frontal aberta), deveria responder “Tampa Aberta”: | Denilce | 2015-05-18 | medium | Andrey |  | no | IM453H - LPT |  |  |  | pending
11 | LPT - CPByteStatus() • Responde “Bit 7 – impressora não está ocupada” e “Bit 4 - On Line” se tampa traseira aberta/com papel/tampa frontal fechada, deveria responder “Bit 3 – Erro • Responde “Bit 4 - On Line” se tampa traseira aberta/com papel/tampa frontal aberta, deveria responder “Bit 3 – Erro grave no dispositivo”: • Responde “Bit 4 - On Line” se (tampa traseira fechada/com papel/tampa frontal aberta, deveria responder “Bit 3 – Erro grave no dispositivo”:grave no dispositivo”: • Responde 0 – nenhum bit setado se a impressora estiver desligada: | Denilce | 2015-05-18 | medium | Andrey |  | no | IM453H - LPT |  |  |  | pending
12 | LPT - CPImprime() com a impressora tampa traseira fechada/com papel/tampa frontal aberta: o Se enviar poucos bytes a DLL responde Sucesso e a impressão acontece somente após sair da falha (a DLL antiga tinha mesmo comportamento); o Se enviar buffer de 5 KB a DLL TRAVA (a DLL antiga responde Sucesso e imprime ao sair da falha); o Se enviar buffer de 40 KB a DLL TRAVA (a DLL antiga respondia 55 “erro de comunicação com o periférico”); | Denilce | 2015-05-18 | medium | Andrey |  | no | IM453H - LPT |  | Responder 4 (periférico não está pronto) e não imprimir mesmo após sair da falha. |  | pending
13 | LPT - CPImprime() - acabou o papel durante a impressão: A DLL TRAVA (não importa o tamanho do buffer); | Denilce | 2015-05-18 | medium | Andrey |  | no | IM453H - LPT |  | Responder 55 (erro de comunicação com o periférico). |  | pending
14 | LPT - CPImprime(): • Se a impressora estiver desligada a DLL responde Sucesso (não importa o tamanho do buffer); | Denilce | 2015-05-18 | medium | Andrey |  | no | IM453H - LPT |  | Responder 55 (erro de comunicação com o periférico). |  | pending
15 | LPT - CPValidaDoc(): • Com a impressora Desligada a DLL responde 9 (Timeout validação); | Denilce | 2015-05-18 | medium | Andrey |  | no | IM453H - LPT |  | Responder 55 (erro de comunicação com o periférico). |  | pending
16 | LPT - CPValidaDupla(): • Com a impressora Desligada a DLL responde 9 (Timeout validação); | Denilce | 2015-05-18 | medium | Andrey |  | no | IM453H - LPT |  | Responder 55 (erro de comunicação com o periférico). |  | pending
17 | Diferença de comportamento da CPInit() entre as interfaces USB e PARALELA.: Impressora em situações de erro de sem papel + - tampa traseira aberta e tampa frontal fechada / aberta - tampa traseira fechada e tampa frontal fechada / aberta o Na USB o comando executa e a resposta é Sucesso; o Na LPT o comando não é executado e a resposta após o timeout é 50 (erro na execução do comando). o Em uma situação de erro improvável (tampa traseira aberta/com papel/tampa frontal fechada): o Na USB o comando ecxecuta e responde 50 (erro na execução da função) após timeout o Na LPT responde Sucesso após a execução do comando. | Denilce | 2015-05-18 | medium | Andrey |  | no | IM453H - LPT e USB |  |  |  | pending
| Diferença de comportamento da CPReset() entre as interfaces USB e PARALELA.: Impressora em situações de erro de COM papel + - tampa traseira aberta e tampa frontal fechada / aberta o Na USB a resposta é 50 (erro na execução da função) após timeout; o Na LPT o comando é executado somente após sair da falha e a resposta é Sucesso após o timeout. Impressora em situações de erro de SEM papel + - tampa traseira fechada + tampa frontal fechada / aberta - tampa traseira aberta + tampa frontal aberta o Na USB o comando é executado e a resposta é Sucesso imediatamente; o Na LPT o comando é executado somente após sair da falha e a resposta é Sucesso após o timeout. | Denilce | 2015-05-18 | medium | Andrey |  | no | IM453H - LPT e USB |  |  |  | pending